## 学籍项目
学籍项目开发进度表
序号 | 阶段 | 项目模块 | 工作内容 | 子项 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 当前状态 | 备注
| 启动开发 |  |  |  | 王志忠 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 已完成 | 召开第一次项目小组会议
1 | 权限管理需求沟通 | 权限管理 |  |  | 王志忠 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 已完成 | 第二次项目部分成员会议（含项目组）
2 | 项目开发架构调整 | 开发架构 | 代码架构调整 |  | 魏方杰 | 2020-07-10 | 2020-07-15 | 已完成
| 接口定义标准准备 | 文档共享机制 | 开发机制确定 |  | 王志忠 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 已完成 | 第三次项目部分成员会议
3 |  |  | 共享平台本地化部署 |  | 魏方杰 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 已完成
4 | 开发 | 权限管理 | 表结构设计 |  | 王志忠 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 已完成 | 需求开发表结构确认
6 |  |  | 页面原型图 |  | 吕小慧 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 已完成
|  |  | 页面原型开发评审定稿 |  | 王志忠 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 已完成 | 第四次项目部分成员会议
5 |  |  | 接口定义 |  | 魏方杰 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 进行中
|  |  | 初始化组件及公共类定义 |  | 唐羽飞 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 进行中
|  |  | 角色管理 | 前端 | 易杰斌 | 2020-07-22 | 2020-07-22
7 |  |  |  | 后端 | 唐羽飞 | 2020-07-23 | 2020-07-23
|  |  | 菜单管理 | 前端 | 易杰斌 | 2020-07-23 | 2020-07-23
8 |  |  |  | 后端 | 魏方杰 | 2020-07-23 | 2020-07-23
9 |  |  | 接口管理 | 前端 | 易杰斌 | 2020-07-24 | 2020-07-27
|  |  |  | 后端 | 唐羽飞 | 2020-07-24 | 2020-07-24
|  |  | 数据范围管理 | 前端 | 易杰斌 | 2020-07-27 | 2020-07-28
|  |  |  | 后端 | 唐羽飞 | 2020-07-27 | 2020-07-27
11 |  |  | 角色菜单授权管理 | 前端 | 易杰斌 | 2020-07-28 | 2020-07-29
|  |  |  | 后端 | 魏方杰 | 2020-07-24 | 2020-07-27
|  |  | 角色接口授权管理 | 前端 | 易杰斌 | 2020-07-29 | 2020-07-30
|  |  |  | 后端 | 唐羽飞 | 2020-07-28 | 2020-07-28
13 |  |  | 单元测试 |  | 汤啸宇 | 2020-07-29 | 2020-07-30
15 |  | 个人设置 | 个人设置 | 后端 | 林浩 | 2020-07-22 | 2020-07-22
|  |  |  | 前端 | 赵军召 | 2020-07-23 | 2020-07-23
16 |  |  | 切换子账号 | [5 empty] | 等权限管理做完后待定
学籍系统前端新框架间数据通讯
|  |  | 学籍系统前端新框架注册服务 |  | 吕小慧 | 2020-07-20 | 2020-07-23 | 进行中 | 挂起
|  |  | 学籍系统前端新框架注销服务 |  | 吕小慧 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 已完成
|  |  | 学籍系统前端新旧框架整合 |  | 吕小慧 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 已完成
|  |  | 学籍系统前端新框架的组件框架 |  | 吕小慧 | 2020-07-23 | 2020-07-24
|  |  | 学籍系统前端新框架在旧框架中的版本控制 |  | 吕小慧 | 2020-07-24 | 2020-07-24
17 |  | 项目公用 | 前端私仓搭建 |  | 吕小慧 | 2020-07-23 | 2020-07-24
18 |  | 在籍学生信息 | 需求进一步沟通 |  | 王志忠 | 2020-07-23 |  |  | 需求待定,计划待排（7月23日安排此部分需求沟通）
19
20 |  | 非在籍学生信息 | [6 empty] | 需求待定,计划待排
21
22 |  | 毕业制证服务 | [6 empty] | 需求待定,计划待排
23
24 |  | 异动管理服务 | [6 empty] | 需求待定,计划待排
25 |  | 报表中心

## 学籍项目学期升级及上云
学籍项目上云应用迁移计划
应用 |  | 负责人 | 完成情况
通道验证 | 44028 | 王志忠 | 已验证 ，17hao2已申请扩大开放范围，未回复
中间件安装 | 7月17日-7月20日 | 朱长荣 | 20日上午反馈可以访问外网，测试后无法访问，继续提出申请， 中间件安装延后2天 视网络情况确定
物理文件预迁移 | 7月20日-7月21日 | 朱长荣
应用预部署 | 44034 | 朱长荣
验证教育部接口调用情况 | 7月22日-23日 | 朱长荣
应用启动，功能验证 | 7月22日-7月24日 | 朱长荣
同步申请新域名 | 7月17日-8月20日 | 叶俊威
同步域名解析 | 2020-08-20 | 叶俊威
学籍项目上云数据库迁移计划
数据库 |  | 负责人 | 完成情况
数据库安装 | 7月17日-7月23日 | 贾景鹏 | 进行中
创建用户和表空间 | 7月24日-7月27日 | 贾景鹏
实施数据迁移 | 7月28日-7月31日 | 贾景鹏
数据库库对象验证 | 8月3日-8月7日 | 贾景鹏
数据库数据验证 | 8月10日-8月19日 | 贾景鹏
数据二次迁移 | 44063 | 贾景鹏
学期末升级
任务 | 时间 | 负责人 | 完成情况
应用关闭 | 7月14日 17:00 | 王志忠 | 已完成
关闭对外服务 | 7月14日 17:00 | 王志忠 | 已完成
市、区检查数据 | 7月15日-7月19日 | 王志忠 | 日常工单处理
市区双方进行归档处理 | 7月20日-7月25日 | 王志忠 | 计划7月23日归档处理
报送毕业数据 | 7月25日-7月31日 | 王志忠
关闭对接机制 | 7月31日13:00 | 王志忠
归档 | 2020-08-03 | 王志忠
学年升级（数据预处理） | 8月4日-8月7日 | 王志忠
市学年升级处理 | 8月4日-8月7日 | 王志忠
开启对接 | 2020-08-10 | 王志忠
（学年升级数据）验证升级数据上报、问题处理，【3-4天验证】 | 8月10日-8月20日 | 王志忠
市级下发新生数据 | 8月25日---9月20日 | 王志忠
恢复应用系统、验证应用 | 8月25日13：00（暂定） | 王志忠

## 初中综评项目
初中项目开发进度表
序号 | 阶段 | 项目模块 | 工作内容 | 子项 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 当前状态 | 备注
1 | 问题修复 | 初中综评报告纠错管理 | 修复“指标类型”会清空，导出的模板正确 |  | 赵军召 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 已完成
2 |  |  | “自我介绍”——“数据漏填” 模板上传到 “自我介绍——数据录入错误”模块： 1） 不会提示 “表头不符合规范”（“自我介绍 - 数据漏填”模板没有“修改前/后”的表头） 2） “修改前/后”为空， “数据调整理由” 也不正确 |  | 李儒珊 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 已完成
3 |  |  | “典型事例——数据录入错误” 模板上传到 “自我介绍——数据录入错误”模块： 1）不会提示 “表头不符合规范”（“典型事例——数据录入错误”模板“典型事例”表头自动变为“自我介绍”） |  | 李儒珊 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 已完成
4 |  |  | 审核 “创新精神 —— 探究学习 —— 数据录入错误” 申请。修改后的 “代表作类型” 为空 |  | 李儒珊 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 已完成
5 |  |  | 申请 “创新精神 —— 探究学习 —— 数据录入错误” 时，查看“学校认定意见修改前”。“学校认定意见修改前” 显示“9，0” |  | 李儒珊 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 已完成
6 |  |  | 申请 “学业水平考试 —— 多录入数据”，未匹配到当前学生的填报记录 |  | 李儒珊 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 已完成
7 |  |  | 审核页面“科目名称”为空。通过后，学生页面有 "科目名称" |  | 李儒珊 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 已完成
8 |  |  | 填写纠错申请，提交，报错：只能对区校级科目进行纠错 |  | 李儒珊 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 已完成
9 |  |  | 填写申请时，选择除 “创新作品说明” 以外的 “代表作说明”，提交后，“代表作说明” 会自动变成 “创新作品说明”，审核页面的 “代表作说明” 也是 “创新作品说明” |  | 李儒珊 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 已完成
10 |  |  | 申请 “创新精神 —— 科技活动” 的数据漏填，审核时未显示 “集体或个人” 这项数据的填报。学生个人页面里 “创新精神 —— 科技活动” 中的 “集体或个人” 为空，申请时填写了“集体或个人” |  | 李儒珊 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 已完成
11 |  |  | 上传 “身心健康 —— 艺术团队” 数据纠错申请，报错：没有填报权限 |  | 李儒珊 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 已完成
12 |  |  | 分别申请 “先进个人荣誉称号” 中的 “数据录入错误”、“数据漏填”、“多数据录入” 后，审核相关申请。申请时填写的 “评选时间”、“数据调整理由” 与审核人看到的不一致 |  | 李儒珊 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 已完成
13 |  |  | 申请 “先进个人荣誉称号 —— 数据漏填”，报错：没有填报权限 |  | 李儒珊 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 已完成
14 |  |  | 1. “数据纠错：典型事例 —— 数据漏填” 申请审核通过 2. 继续申请 “数据纠错管理：典型事例 —— 数据录入错误”， 出现报错：典型事例错误 学生个人页面，“典型事例”的相关记录为空 |  | 李儒珊 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 已完成
15 |  |  | 数据纠错申请更改 “雏鹰争章情况”，六年级学生选择 “铭言章”、“接力章”、“真爱章”，并提交模板。提交成功，审核可以通过，六年级学生的 “雏鹰争章情况里” 添加了相关记录，未能报错 |  | 李儒珊 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 已完成
16 |  | 信誉管理 | 排名显示可能出现问题（“市级各部门查询”、“区级查询”、“学校查询”、“学生信誉查询”都有此现象） |  | 任俊、唐羽飞 |  |  | 已完成
17 |  |  | 登录 “学校管理员”，点击 “信誉查询”，出现错误提示：“null” |  | 赵军召 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 已完成
18 |  |  | 登录进 黄浦区 上海市大同初级中学 的校级管理员，进入“校级信誉打分”，进行“人工扣分”，可以对黄浦区的其他学校的学生打分 |  | 任俊、唐羽飞 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 已完成
19 |  |  | 登录进 黄浦区 上海市大同初级中学 的校级管理员，进入“信誉查询”，1. 可以查看黄浦区其他学校学生的信誉分数 2. 学生的“排名” 始终是 “第1名”，与最终得分无关 |  | 任俊、唐羽飞 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 已完成
20 |  |  | 登录进黄浦区的区级管理，点击信誉查询，1. 可以直接看到所有区的信誉分数，“搜索”功能里也可以选择其他区； 2. 学校的 “排名” 始终是“第1名” 和 “最终得分” 无关 |  | 任俊、唐羽飞 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 已完成
21 |  |  | 登录进黄浦区的区级管理员，进入信誉管理 —— 区级给学校打分，对其他区进行人工扣分，可以对其他区人工扣分 |  | 任俊、唐羽飞 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 已完成
22 |  |  | 给学生人工口分，输入“0.5”，点击“提交”，报错: For input string:"0.5"，“信誉查询”和“信誉打分”页面加载不出来。 |  | 任俊、唐羽飞 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 进行中
23 |  |  | 市系统管理员 对各区信誉扣分，没有该模块 |  | 任俊、唐羽飞 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 进行中
24 | 开发 | 信誉管理 | 需求评审 |  | 任俊 | 2020-07-27 |  |  | 需求待定
25 |  |  | 数据库表结构设计 |  | 任俊 |  |  |  | 需求待定
26 |  |  | 功能开发 |  | 任俊、唐羽飞 |  |  |  | 需求待定
27 |  |  | 功能测试 |  | 汤啸宇 |  |  |  | 需求待定
34 |  | 业务数据监控及预警管理 | 指标项自定义阈值管理 |  | 任俊 |  | 2020-08-17 |  | 需求待定
35 |  |  | 业务流程自定义阈值管理 |  | 任俊 |  | 2020-08-24 |  | 需求待定
36 |  |  | 预警业务查看与派发 |  | 任俊 |  | 2020-08-31 |  | 需求待定
37 |  | 高中服务管理 | 高中报名信息管理 |  | 任俊 |  | 2020-09-13 |  | 需求待定
38 |  |  | 招录取管理 |  | 任俊 |  | 2020-09-27 |  | 需求待定
39 |  |  | 学生预录取管理 |  | 任俊 |  | 2020-10-18 |  | 需求待定
40 |  |  | 学生预录取标签 |  | 任俊 |  | 2020-11-01 |  | 需求待定
41 |  |  | 学生报告自定义设置 |  | 任俊 |  | 2020-11-15 |  | 需求待定
42 |  |  | 学生综评报告打分及批阅 |  | 任俊 |  | 2020-11-16 |  | 需求待定
43 |  |  | 学生多维报告展示与下载 |  | 任俊 |  | 2020-11-17 |  | 需求待定
44 |  |  | 学生报告分析 |  | 任俊 |  | 2020-11-30 |  | 需求待定
31 | 数据对接 | 科艺中心数据对接 | 科艺中心数据对接（确认期、公示及问题处理期业务对接） |  | 任俊、李儒珊 |  | 2020-08-16 |  | 协商中
32 |  | 博雅网数据对接 | 博雅网数据对接（填报期、确认期、公示及问题处理期业务对接） |  | 任俊、李儒珊 |  | 2020-08-31 |  | 需求待定
33 |  | 数据接口 | 指标数据接口 |  | 任俊、李儒珊 |  | 2020-09-07 |  | 需求待定
28 | 数据处理 | 科艺中心数据处理 | 处理科艺中心问题申诉数据，补录数据，修改数据 |  | 任俊 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 已完成 | 处理了20条
29 |  | 科艺中心数据处理 | 处理科艺中心问题申诉数据，补录数据，修改数据 |  | 任俊 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 已完成 | 处理了6条
30 | 架构 | 架构优化方案 | 架构优化方案 |  | 任俊 | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 进行中 | 第一版已经完成
|  | 原架构优化实施 | [6 empty] | 待定

## 特教项目
特教项目开发进度表
序号 | 阶段 | 项目模块 | 工作内容 | 子项 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 当前状态 | 备注
1 | 进入开发阶段 |  |  |  | 朱长荣 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 已完成
2 | 开发 | 健康评估新增 | 根据新需求，对健康评估新增功能进行字段的调整与逻辑调整 |  | 徐陈霄 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 已完成
3 |  | 健康评估修改 | 同新增 |  | 徐陈霄 | 2020-07-17 | 2020-07-21 | 已完成
4 |  | 健康评估导出调整 | 根据已调整的健康评估模块，将健康评估导出为PDF文件 |  | 徐陈霄 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 进行中
5 |  | 健康评估查看 | 根据已调整的健康评估内容，对查看页面进行调整 |  | 徐陈霄 | 2020-07-24 | 2020-07-27 | 未开始
6 | 测试 | 健康评估测试 | 对调整的健康评估模块进行测试 |  | 徐陈霄 | 2020-07-28 | 2020-07-30 | 未开始

## 部门项目管理平台
部门管理平台开发进度表
序号 | 阶段 | 项目模块 | 工作内容 | 子项 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 当前状态
| 设计 | 项目表设计 | 操作记录模块 | 通用记录模块设计 | 郑华超 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 已完成
1 | 开发 | bug模块 | 新增和编辑bug |  | 郑华超 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 已完成
2 |  |  | bug 列表，筛选查询，排序等 |  | 郑华超 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 进行中
3 |  |  | bug详细 |  | 郑华超 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 进行中
4 |  |  | 关联任务、需求 |  | 郑华超 | 2020-07-24 | 2020-07-24
5 |  |  | bug确认、处理，关闭等功能 |  | 郑华超 | 2020-07-27 | 2020-07-27
6 |  | 需求模块 | 需求列表，筛选查询，排序等 |  | 郑华超 | 2020-07-28 | 2020-07-28
7 |  |  | 需求新增和编辑 |  | 郑华超 | 2020-07-29 | 2020-07-29
8 |  |  | 需求处理 |  | 郑华超 | 2020-07-30 | 2020-07-30
9 |  |  | 需求关闭 |  | 郑华超 | 2020-07-30 | 2020-07-30
10 |  |  | 需求加急和评审 |  | 郑华超 | 2020-07-31 | 2020-07-31
11 |  |  | 需求抄送给多人（发送邮件） |  | 郑华超 | 2020-07-31 | 2020-07-31
12 |  | 任务模块 | 关联需求 |  | 郑华超 | 2020-08-03 | 2020-08-03
13 |  |  | 关联bug |  | 郑华超 | 2020-08-03 | 2020-08-03
14 |  |  | 任务状态业务，例如开始，完成填写工时等 |  | 郑华超 | 2020-08-04 | 2020-08-04
15 |  | 发布模块 | 发布列表 |  | 郑华超 | 2020-08-04 | 2020-08-04
16 |  |  | 发布处理 |  | 郑华超 | 2020-08-04 | 2020-08-05
17 |  |  | 发布编辑 |  | 郑华超 | 2020-08-05 | 2020-08-05
18 |  |  | 关联需求，关联bug 其中有包含版本 |  | 郑华超 | 2020-08-05 | 2020-08-05
19 |  |  | 发布版本管理 |  | 郑华超 | 2020-08-05 | 2020-08-05
20 |  | 文件模块改造 | 共享文件夹改造 | 项目文件夹的自动生成（各个阶段的文件夹），需改造项目模块， | 郑华超 | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | 待定
部门管理平台开发进度表 序号: 21; 部门管理平台开发进度表 子项: 共享文件夹的权限功能开发，这块量可能比较大; 部门管理平台开发进度表 责任人: 郑华超; 部门管理平台开发进度表 开始时间: 2020-08-10; 部门管理平台开发进度表 结束时间: 2020-08-14 | 待定
部门管理平台开发进度表 序号: 22; 部门管理平台开发进度表 子项: 共享文件夹文件搜索; 部门管理平台开发进度表 责任人: 郑华超; 部门管理平台开发进度表 开始时间: 2020-08-14; 部门管理平台开发进度表 结束时间: 2020-08-17 | 待定
部门管理平台开发进度表 序号: 23; 部门管理平台开发进度表 子项: 个人文件共享管理; 部门管理平台开发进度表 责任人: 郑华超; 部门管理平台开发进度表 开始时间: 2020-08-17; 部门管理平台开发进度表 结束时间: 2020-08-18 | 待定
24 |  |  | 上传下载功能改造 | 和共享文件夹整合 | 郑华超 | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | 待定
25 |  | 首页模块 | 普通员工首页展示 | 按照设计图上实现，还需讨论 | 郑华超 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 待定
26 |  |  | 部门负责人首页展示 | 还需讨论 | 郑华超 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 待定
27 |  |  | 看板功能 | 这块需求还需要待定，按刘总的意思是需要看到每个项目每个阶段的任务实时情况，bug情况 | 郑华超 | 2020-08-20 | 2020-08-21
28 |  | 其他 | 添加记录功能（操作历史和日志） | 通用记录模块开发 | 郑华超 | 2020-08-21 | 2020-08-21
29 |  |  | 功能测试发布 |  | 郑华超 | 2020-08-21 | 2020-08-25

## 上实验项目
上实系统开发进度表
序号 | 阶段 | 项目模块 | 工作内容 | 子项 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 当前状态 | 备注
1 |  | 上实与摩尔对接 | 与摩尔技术和业务沟通对接方式 |  | 任俊 | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 已完成
2 |  | 上实与摩尔对接 | 上实与摩尔系统对接 |  | 任俊 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 已完成
3 |  |  | 上实与摩尔系统对接 |  | 唐羽飞 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 已完成
4 |  |  | 上实与摩尔系统对接 |  | 李靓靓 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 已完成
5 |  | 上实与摩尔对接 | 服务器NGINX配置摩尔相关接口转发 |  | 任俊 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 已完成
6 |  | 上实与摩尔对接 | 对接测试 |  | 任俊 | 2020-07-23 | 2020-07-25
7 |  | 画像开发 | 画像 | 前端 | 李靓靓 |  |  |  | 需求待定

## 项目等保进展情况
建设运维项目等保工作进展汇总表
项目名称 | 等保类型 | 等保等级 | 上一期测评报告时间 | 表格提供项目经理 | 项目经理启动时间 | 项目经理提交材料时间 | 复测申请申请提交测评时间 | 初测时间 | 初测整改报告时间 | 初测报告项目经理反馈意见 | 初测整改时间 | 复测时间 | 复测整改确认时间 | 提交网安审批时间 | 网安审批时间 | 项目付款确认时间 | 备注
复测
高中综合素质评价 | 复测 | 3级 | 2018-12-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-06-20 | 2020-06-30 | 2020-07-09 | 2020-07-21
初中综合素质评价 | 复测 | 3级 | 2019-12-01 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-06-20 | 2020-06-30 | 2020-07-09 | 2020-07-21
中小学招生平台 | 复测 | 3级 | 2019-12-01 |  | 2020-07-06 | [11 empty] | 项目经理文件修改中 ，项目经理自行与基础部门沟通
中小学学籍平台（区县） | 复测 | 3级 | 2019-12-01 | 2020-05-18 | 2020-07-02 | [11 empty] | 项目经理文件修改中 ，项目经理自行与基础部门沟通
中小学学籍平台（市级） | 复测 | 3级 | 2019-12-01 | 2020-05-18 | 2020-07-03 | [11 empty] | 项目经理文件修改中 ，项目经理自行与基础部门沟通
专题教育 | 复测 | 3级 | 2019-08-01 | 2020-05-18 | 2020-06-16 | 2020-07-15
特教公共服务平台 | 复测 | 3级 | 2019-08-01 | 2020-05-18 | 2020-06-16 | 2020-07-15
电教馆门户 | 复测 | 2级
2020年等保
序号 | 日期 | 实施任务 | 其他情况说明
| 2020-04-16 | 初高中综评提交材料
| 2020-05-22 | 反馈测评委托书
| 2020-06-02 | 初中综评基线核查反馈报告
| 2020-06-03 | 高中综评漏洞评估报告
| 2020-06-10 | 特教、专题备案材料提交
| 2020-06-12 | 初高中等保测评申请表补充
| 2020-06-16 | 特教、专题提交材料
| 2020-06-23 | 特教、专题二次提交材料
| 2020-06-29 | 特教专题材料审核反馈，可以盖章
| 2020-07-02 | 学籍提交等保材料
| 2020-07-06 | 招生报名提交等保材料
| 2020-07-09 | 测评公司提出整改报告
| 2020-07-21 | 初高中项目组反馈增改反馈

## 其他任务
其他任务进度表
序号 | 阶段 | 项目模块 | 工作内容 | 子项 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 当前状态 | 备注
1 |  | 监控工具选型 |  |  | 王志忠 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 未开始
2 |  | 监控工具安装 | 特教项目 |  |  | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 未开始
3 |  | 监控工具安装 | 学籍项目 |  |  | 2020-08-04 | 2020-08-06 | 未开始
4 |  | 监控工具安装 | 初中综评项目 |  |  | 2020-08-04 | 2020-08-06 | 未开始
5
6 |  | 测试 | 项目测试整体规划 |  |  | 2020-08-03 | 2020-08-06 | 未开始
7
8 |  | 部门展示大屏 | 美工设计 |  | 曹阳 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 进行中 | 已完成一稿，待确认
9 |  |  | 前端开发 |  | 赵军召 |  |  |  | 待确认后再安排
10
11
12
13 |  | 考试系统 | 考试系统大面积测试演练方案 |  | 汤啸宇 | 2020-07-22 | 2020-07-23
14
15 |  | 资产梳理 | 部门资产梳理 |  | 王志忠 | 2020-07-24 | 2020-07-28 |  | 部门资产梳理
16
17
18

## 长三角项目
长三角项目开发进度表
序号 | 阶段 | 项目模块 | 工作内容 | 子项 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 当前状态 | 备注
1
2

## 虹口人才梯队
虹口人才梯队开发进度表
序号 | 阶段 | 项目模块 | 工作内容 | 子项 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 当前状态 | 备注
1
2

## 浦东幼儿园学籍
浦东幼儿园学籍\招生任务进度表
序号 | 阶段 | 项目模块 | 工作内容 | 子项 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 当前状态 | 备注
1 |  |  | 招生数据上报市采集平台 | [5 empty] | 待定
2 |  |  | 学籍数据上报市园园通 | [5 empty] | 待定

## 徐汇幼儿园
徐汇幼儿园学籍\招生任务进度表
序号 | 阶段 | 项目模块 | 工作内容 | 子项 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 当前状态 | 备注
1 |  |  | 招生数据上报市采集平台 | [5 empty] | 待定
2

## 金山幼儿园
金山幼儿园学籍\招生任务进度表
序号 | 阶段 | 项目模块 | 工作内容 | 子项 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 当前状态 | 备注
1 |  |  | 招生数据进入学籍 | [5 empty] | 待定
2 |  |  | 学籍数据上报园园通 | [5 empty] | 待定